администрация кеслеровского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017									          №168

хутор Павловский

О внесении изменений в постановление администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района от 14 ноября 2017 года № 133

«Об утверждении муниципальной программы Кеслеровского сельского

поселения Крымского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского  сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района  22 сентября 2017 года № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кеслеровского  сельского поселения Крымского района», п о с т а н о в л я ю:

1.  В постановление администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района от 14 ноября 2017 года № 133 «Об утверждении муниципальной программы Кеслеровского сельского поселения Крымского района  «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения  Крымского района» на 2018-2020 годы» внести следующие изменения:

1.1.Приложение  к постановлению администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района от 00 ноября 2017 года № 000 «Об утверждении муниципальной программы Кеслеровского сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения  Крымского района» на 2018-2020 годы» читать в новой редакции (приложение).

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы  Кеслеровского сельского поселения Крымского района    Е.В. Кошелеву

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава  Кеслеровского сельского поселения

Крымского района                                                                              С.В. Сопелиди

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района от 15.12.2017 № 168 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

Структура и содержание программы:

1. Паспорт муниципальной программы

2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной программы

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Кеслеровского сельского поселения Крымского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Благоустройство, озеленение и освещение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |
| Цели и задачи муниципальной программы | -увеличение площади зеленых насаждений, на территории сельского поселения; -создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Кеслеровского сельского поселения Крымского района; - обрезка деревьев; -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; -организация общественных работ поселения - обустройство и восстановление уличного освещения дорог; -снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; -улучшение качества освещения улиц; -улучшение условий и комфортности проживания граждан; -приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; -создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество обрезанных деревьев; - количество созданных зон отдыха; - озеленение территории поселения; -покос сорной растительности; - приобретение косилок, ГСМ, запчастей к косилкам; -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; -организация общественных работ поселения; -обустройство и восстановление уличного освещения дорог; -снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; -улучшение качества освещения улиц; -улучшение условий и комфортности проживания граждан; -приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; -создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы – не предусмотрены; сроки реализации программы – 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | всего на 2018-2020 годы – 3 912,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 3 966,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1 912,0 тыс. рублей 2019 год – 1 000,0 тыс. рублей 2020 год – 1 000,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 1. «Благоустройство, озеленение и освещение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» всего на 2018-2020 годы – 3 912,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2018 год – 1 912,0 тыс. рублей 2019 год – 1 000,0 тыс. рублей 2020 год – 1 000,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района; Совет Кеслеровского сельского поселения Крымского района |

- Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной программы

Разработка программы обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В связи с тем, что  зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Организация общественных работ поселения. Обустройство и восстановление уличного освещения дорог, снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения. Улучшение качества освещения улиц, улучшение условий и комфортности проживания граждан. Приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения, создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения. Повышение безопасности дорожного движения.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Данная программа ориентирована на устойчивое развитие  Кеслеровского сельского поселения Крымского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения,  улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

- организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения

Цели, целевые показатели программы приводятся в Таблице 1.

В результате реализации программы ожидается:

- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;

- увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Кеслеровского сельского поселения Крымского района;

- совершенствование эстетического состояния территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района;

- увеличение площади зелёных насаждений в Кеслеровском сельском поселении Крымского района;

- создание зелёных зон для отдыха граждан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц Кеслеровского сельского поселения Крымского района;

- повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- благоустроенность населенных пунктов поселения

- Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Задачами программы являются:

-увеличение площади зеленых насаждений, на территории  Кеслеровского сельского поселения Крымского района;

-создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

-установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения;

-посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

- посадка и содержание деревьев и кустарников;

-установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение клумб);

-обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-организация общественных работ поселения;

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

-снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

-улучшение качества освещения улиц;

-улучшение условий и комфортности проживания граждан;

-приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

-создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения.

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 3 966,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –  3 966,2 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| благоустройство территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 962,0 | 400,0 | 400,0 |
| озеленение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 600,0 | 400,0 | 400,0 |
| освещение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 350,0 | 200,0 | 200,0 |
| ИТОГО |  | 1 912,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в   Таблице 2.

Заместитель главы

Кеслеровского сельского поселения

Крымского района                                                                              Е.В. Кошелева

Цели, целевые показатели муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство, озеленение и освещение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обрезанных деревьев | шт | 3 | 150 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2 | Количество созданных зон отдыха | шт | 3 | Не менее 1 | Не менее 1 |  | Не менее 1 |  |
| 1.3 | Озеленение зон отдыха | шт | 3 | Не менее 1 | Не менее 1 |  | Не менее 1 |  |
| 1.4 | Покос сорной растительности | м2 |  | 4000 | 3500 |  | 3500 |  |
| 1.5 | Количество приобретенных косилок | шт |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 1.6 | Оплата по договорам ГПХ на общественных работах | шт. | 3 | Не менее 30 | Не менее 40 |  | Не менее 40 |  |
| 1.7 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | м3 | 3 | 700,0 | 650,0 |  | 650,0 |  |
| 1.8 | Содержание мест захоронений | шт | 3 | 8 | 8 |  | 8 |  |
| 2. | Мероприятие № 1 «Благоустройство территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата по договорам ГПХ на общественных работах | шт | 3 | Не менее 40 | Не менее 30 |  | Не менее 30 |  |
| 2.2 | Количество созданных зон отдыха | шт | 3 | Не менее 1 | Не менее 1 |  | Не менее 1 |  |
| 2.3 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | м3 |  | 700,0 | 650,0 |  | 650,0 |  |
| 2.4 | Содержание мест захоронений | шт |  | 8 | 8 |  | 8 |  |
| 3. | Мероприятие № 2 «Озеленение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Озеленение зон отдыха | шт | 3 | Не менее 1 | Не менее 1 |  | Не менее 1 |  |
| 3.2 | Количество обслуживаемых клумб | шт | 3 | 8 | 10 |  | 12 |  |
| 4. | Мероприятие № 3 «Освещение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Освещение | Тыс. руб. |  | 350,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |

Заместитель главы

Кеслеровского сельского поселения

Крымского района                                                                               Е.В. Кошелева

| Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе: |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство, озеленение и освещение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | организация экономически эффективной системы благоустройства Кеслеровского сельского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | -создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; -обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей; -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; -организация общественных работ поселения; -обустройство и восстановление уличного освещения дорог; -снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; -улучшение качества освещения улиц; -улучшение условий и комфортности проживания граждан; -приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; -создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения; -повышение уровня благоустройства сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 1 816,2 | 1 016,2 | 400,0 | 400,0 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора –586,2 тыс. руб. 2018г – 386,2 тыс. руб. 2019г – 100,0 тыс. руб. 2020г – 100,0 тыс. руб. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 350,0 тыс. руб. 2018г – 150,0 тыс. руб. 2019г – 100,0 тыс. руб. 2020г – 100,0 тыс. руб. Организация общественных работ поселения – 800,0 тыс. руб. 2018г – 400,0 тыс. руб. 2019г – 200,0 тыс. руб. 2020г – 200,0 тыс. руб. Отлов и утилизация бродячих животных – 25,0 тыс. руб. 2018г – 25,0 тыс. руб. 2019г – 0,0 тыс. руб. 2020г – 0,0 тыс. руб. Карантинная обработка парков, скверов – 55,0 тыс. руб. 2018г – 55,0 тыс. руб. 2019г – 0,0 тыс. руб. 2020г – 0,0 тыс. руб. |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |
| 1.2 | Задача | -увеличение площади зеленых насаждений, на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района; - комплексное развитие и благоустройство на въезде в сельское поселение; - спиливание аварийных деревьев; - обрезка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Озеленение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 1 400,0 | 600,0 | 400,0 | 400,0 | Покос сорной растительности, обрезка деревьев, спиливание аварийных деревьев – 1 200,0 тыс. рублей: 2018г.- 500,0 тыс. руб.; 2019г.- 350,0 тыс. руб.; 2020г.- 350,0 тыс. руб. Приобретение ГСМ – 200,0 тыс. руб. 2018г. – 100,0 тыс. руб. 2019г. – 50,0 тыс. руб. 2020г. – 50,0 тыс. руб. |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |
| 1.3 | Задача | обслуживание уличного освещения, оплата за электрическую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обслуживание сетей уличного освещения оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 695,8 | 295,8 | 200,0 | 200,0 | Обслуживание уличного освещения, оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения – 695,8 тыс. рублей: 2018г.- 295,8 тыс. руб.; 2019г.- 200,0 тыс. руб.; 2020г.- 200,0 тыс. руб. |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |  |
|  | ИТОГО: | Местный бюджет | 3 912,0 | 1 912,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

Заместитель главы

Кеслеровского сельского поселения

Крымского района													              Е.В. Кошелева