администрация кеслеровского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_19.01.2016г. 							                    № 07

хутор Павловский

Об утверждении план-графика перехода на предоставление

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Кеслеровского сельского поселения Крымского района

в электронной форме

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,распоряжений Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде» и от 28 декабря 2011 года № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде»:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление  муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кеслеровского сельского поселения Крымского  района в электронной форме (приложение).

2. Назначить заместителя главы Е.В.Кошелеву ответственным за организационно-методическую работу  и за техническое сопровождение по реализации плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Кеслеровского сельского поселения Крымского  района  в электронной форме.

3. Постановление администрации Кеслеровского сельского поселения от 01  декабря 2015 г № 242 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Кеслеровского сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Постановление  вступает в силу со дня подписания.

Глава  Кеслеровского сельского поселения

Крымского  района                                            А.В.Бондарев

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КЕСЛЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Кеслеровского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 2 | Предоставление земельного участка в собственность бесплатно | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г.. | . |
| 3 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 4 | Заключение договора аренды земельного участка на новый срок без проведения торгов | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 5 | Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в аренду | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г. | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 6 | Предоставление земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 7 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения в собственность, аренду и постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г.. |  |
| 8 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 9 | Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г. | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 10 | Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование без проведения торгов | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г. | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 11 | Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 12 | Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства | Администрация Кеслеровского с/п, зам.главы | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |