|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к Программе социально-экономического развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района на 2014-2017 годы |  |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы, тыс. рублей |  |  | Ответственный | Примечание* |
|  |  |  | Итого | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Образование в т.ч. дошкольное образование и общее образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальные ремонты приоритетные направления |  |  |  |  | Управление образования администрации МО Крымский район |  |
| 1.1. | Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 5 | 2014 | 3710,5 | 3710,5 |  |  |  |
| 1.2. | Замена оргаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ №5х.Садовый | 2015 | 751,2 | 751,2 |  |  |  |
| 1.3. | Асфальтирование территории |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ №62 х.Павловский | 2014 | 850,0 | 850,0 |  |  |  |
| 1.4. | Установка видеонаблюдения (ЕГЭ) |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ №5х.Садовый | 2015 | 64,3 | 64,3 |  |  |  |
| 1.5. | Строительство детского сада |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада с.Кеслерово | 2016 | 70000,0 | 70000,0 |  |  |  |
|  | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | ВСЕГО: | 75376 | 75376 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2014 | 4560,5 | 4560,5 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2015 | 815,5 | 815,5 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2016 | 70000 | 70000 |  |  |  |
| 2. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения |  |
| 1.1. | Строительство спортивной площадки в парке х.Павловского Крымского района | 2017 | 4000 | 4000 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 4000 | 4000 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2017 | 4000 | 4000 |  |  |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений в том числе: |  |  |  |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения | Краевой бюджет: КЦП "Кадровое обеспечение сферы культуры на 2011-2013 годы" |
| 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (пополнение библиотечного фонда, приобретение методической литературы, баннеров, музыкальной аппаратуры, сценическо-постановочных средств) |  |  |  |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения | ГП КК "Развитие культуры" Местный бюджет: муниципальные задания |
| 1.1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт кровли ДК х.Садовый) | 2016 | 4000 | 4000 |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения | средства краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов |
| 1.1.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (замена оконных блоков ДК х.Павловский) | 2017 | 300 | 300 |  |  |  |
|  | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | ВСЕГО: | 4300 | 4300 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2016 | 4000 | 4000 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2017 | 300 | 300 |  |  |  |
| 4. Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газификация домов и населенных пунктов |  |  |  |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения | Краевой бюджет: КЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ф КК" |
| 1.1. | Изготовление проектно-сметной документации на газификацию х.Веселый Крымского района | 2014 | 500 | 500 |  |  |  |
| 1.2. | Газификация х.Веселого Кеслеровского сельского поселения Крымского района | 2015 | 12000 | 12000 |  |  |  |
|  | Газификация домов и населенных пунктов | ВСЕГО: | 12500 | 12500 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2014 | 500 | 500 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2015 | 12000 | 12000 |  |  |  |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения |  |  |  |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения | ДКЦП "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы" |
| 1.1. | Строительство 2 очереди подводящего магистрального водопровода к х.Красный Октябрь | 2014 | 30000 | 30000 |  |  |  |
| 1.2. | Строительство водозабора в х.Красная Батарея | 2015 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт водопроводных сетей в х.Павловском Крымского района | 2015 | 850 | 850 |  |  |  |
| 1.4. | Строительство очистных сооружений и канализационных сетей х.Павловский | 2016 | 40000 | 40000 |  |  |  |
| 1.5. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода х.Анапский | 2016 | 600 | 600 |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт водопроводных сетей в х.Красная Батарея Крымского района | 2016 | 500 | 500 |  |  |  |
| 1.6. | Строительство водопроводных сетей в х.Анапский | 2017 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт водопроводных сетей х.Павловский | 2017 | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 74450 | 74450 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2014 | 30000 | 30000 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2015 | 1850 | 1850 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2016 | 41100 | 41100 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2017 | 1500 | 1500 |  |  |  |
| благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обустройство детских игровых площадок |  |  |  |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения |  |
| 2.1. | Приобретение детского игрового оборудования для детских площадок (качели, карусели, игровые комплексы) | 2015 | 120 | 120 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 120 | 120 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 150 | 150 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 390 | 390 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2015 | 120 | 120 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2016 | 120 | 120 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2017 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3. | Модернизация системы наружного освещения |  |  |  |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения | КЦП "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014 годы" |
| 3.1. | Модернизация уличного освещения ул.Чапаева х.Веселый | 2014 | 740,6 | 740,6 |  |  |  |
| 3.2. | Модернизация уличного освещения ул.Виноградная х.Садовый | 2014 | 386,4 | 386,4 |  |  |  |
| 3.3. | Модернизация уличного освещения ул. 60 лет Октября х.Садового | 2015 | 400 | 400 |  |  |  |
| 3.4. | Модернизация уличного освещения ул. Ленина х.Красная Батарея | 2015 | 400 | 400 |  |  |  |
| 3.5. | Модернизация уличного освещения ул.Озерная х.Красная Батарея | 2016 | 450 | 450 |  |  |  |
| 3.6. | Модернизация уличного освещения ул.Степная ст.Гладковская | 2016 | 500 | 500 |  |  |  |
| 3.7. | Модернизация уличного освещения ул.Советская х.Садовый | 2017 | 500 | 500 |  |  |  |
| 3.8. | Модернизация уличного освещения ул.Первомайской х.Садовый | 2017 | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 3877 | 3877 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2014 | 1127 | 1127 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2015 | 800 | 800 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2016 | 950 | 950 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2017 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 6. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт асфальтного покрытия ул. Молодежной х.Павловский | 2014 | 3916 | 3916 |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения | ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы" |
| 1.2. | Ремонт асфальтного покрытия ул. Чапаева х.Веселый (2300 м) | 2014 | 10007,3 | 10007,3 |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт асфальтного покрытия ул.Комсомольская х.Красная Батарея (800 м) | 2015 | 4500 | 4500 |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт щебеночного покрытия ул.Степная (300 м), ул.Казачья ст.Гладковской (800 м) | 2015 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт щебеночного покрытия ул.Октябрьская х.Красная Батарея (900 м) | 2016 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт щебеночного покрытия ул.Озерная х.Красная Батарея (500 м) | 2016 | 500 | 500 |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт ул.Советской х.Садовый (асф.400м, щебень 400м) | 2016 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт асфальтного покрытия ул.Гоголя с.Кеслерово (1500 м) | 2017 | 6000 | 6000 |  |  |  |
| 1.9. | Ремонт щебеночного покрытия ул.Лесная х.Павловский (500 м) | 2017 | 500 | 500 |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт щебеночного покрытия пер.Лесной х.Павловский (200 м) | 2017 | 10000 | 10000 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 41423,3 | 41423,3 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2014 | 13923,3 | 13923,3 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2015 | 7500 | 7500 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2016 | 3500 | 3500 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2017 | 16500 | 16500 |  |  |  |
| 7.Организация досуга, занятости и оздоровления молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение летнего оздоровительного и тематического лагеря молодежного актива, экскурсий, походов выходного дня |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата труда организаторам досуга на летних молодежных дворовых площадках Крымского района | 2014 | 43,0 | 43,0 |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения |  |
|  |  | 2015 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 178 | 178 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2014 | 43 | 43 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2015 | 45 | 45 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2016 | 45 | 45 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2017 | 45 | 45 |  |  |  |
| 8. Занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение общественных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение общественных работ | 2014 | 40,7 | 40,7 |  | Администрация Кеслеровского сельского поселения | Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Центр занятости населения Крымского района" |
|  |  | 2015 | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 163,7 | 163,7 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2014 | 40,7 | 40,7 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2015 | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2016 | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2017 | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
| Глава Кеслеровского сельского поселения |  |  |  |  | А.Ю. Шаров |  |  |