администрация кеслеровского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2013г.	№  42

хутор Павловский

О внесении изменений в постановление администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района от 2 сентября 2010 года №68 «Об утверждении комплексного плана развития

Кеслеровского сельского поселения Крымского района

с монопрофильной структурой экономики  на 2010-2015 годы

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2012 года №472-р «О внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 декабря 2009 года №945-р «О формировании условий для диверсификации экономики муниципальных образований Краснодарского края с монопрофильной структурой экономики», в связи с постоянно меняющимися социально-экономическими условиями и новыми перспективами развития муниципальных образований Краснодарского края  с монопрофильной структурой экономики,

п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в   постановление администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района  от 2 сентября 2010 года №68 «Об утверждении комплексного плана развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района с монопрофильной структурой экономики  на 2010-2015 годы следующие изменения:

Приложение к постановлению читать в новой редакции.

2. Постановление от 03 мая 2011 года №67 «О внесении изменений в постановление администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района от 2 сентября 2010 года № 68 «Об утверждении комплексного плана развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района с монопрофильной структурой экономики  на 2010-2015 годы» считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

- Глава Кеслеровского сельского поселения

- Крымского района                                                                               А.Ю.Шаров

Приложение

к постановлению 										администрации

Кеслеровского сельского 									поселения

от 15.05.2013г. №42

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района

с монопрофильной структурой экономики на 2010-2015 годы

Структура комплексного плана развития

Кеслеровского сельского поселения Крымского района

с монопрофильной структурой экономики  на 2010-2015 годы

1. Паспорт комплексного плана развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района с монопрофильной структурой экономики  на 2010-2015 годы.

2. Введение

3. Характеристика социально-экономического положения Кеслеровского сельского поселения

4. Характеристика экономической специализации территории

5. Анализ конкурентных возможностей Кеслеровского сельского поселения

6. Выбор цели развития, задач и мероприятий

7. Представление мер Плана

8. Система управления реализацией комплексного плана развития Кеслеровского сельского поселения

9. Ожидаемые результаты реализации плана

ПАСПОРТ

комплексного плана развития

Кеслеровского сельского поселения Крымского района

с монопрофильной структурой экономики  на 2010-2015 годы

| Наименование плана | Комплексный план развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района с монопрофильной структурой экономики на 2010-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Постановление администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района «О разработке комплексного плана развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района с монопрофильной структурой экономики» |
| Основные разработчики плана | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| Основные исполнители плана | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района, субъекты малого и среднего предпринимательства поселения |
| Основные цели плана | Стабилизировать социально-экономическую ситуацию в Кеслеровском сельском поселении Крымского района - как монопоселении, уменьшить зависимость экономики поселения от работы монообразующих предприятий ОАО «Аврора» и ООО «Олимп» |
| Задачи плана | Диверсификация экономики поселения путем реализации инвестиционных проектов (предложений); создания условий для работы агропромышленного комплекса и выход отрасли на устойчивое развитие; создания условий для снижения уровня безработицы, принятия эффективных решений по проблемам занятости населения; развития альтернативных производств и сферы услуг; поддержки монообразующих предприятий |
| Сроки и этапы реализации плана | 2010-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет: 151,86 млн.рублей. Для реализации программы предполагается участие на условиях софинансирования в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», КЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края на 2008-2012 годы" и долгосрочных краевых целевых программах «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы», «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014 годы», ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы», привлечение средств инвесторов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации плана | Рост основных финансово-экономических показателей социально-экономического развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| Система контроля за исполнением плана | контроль за выполнением мероприятий плана осуществляет администрация Кеслеровского сельского поселения и Совет Кеслеровского сельского поселения Крымского района |

Введение

Разработка комплексного плана развития Кеслеровского сельского поселения Крымского района, как территории с монопрофильной структурой экономики, предусматривает последовательный план действий по обеспечению устойчивого развития территории в условиях снижения возможностей монообразующих предприятий в связи с кризисными явлениями в экономике. План определяет приоритеты развития и становится одним из основных документов муниципального образования.

Правомерность деятельности администрации муниципального образования по разработке и исполнению Плана определяется уставом Кеслеровского сельского поселения и действующим законодательством о местном самоуправлении.

План разработан, исходя из наличия первоочередных задач социально-экономической политики администрации, проводимой в интересах жителей монопрофильного муниципального образования – Кеслеровское сельское поселение  и направлен на дальнейшее достижение темпов экономического роста, достаточных для обеспечения устойчивого повышения жизненного уровня населения.

Администрацией Кеслеровского сельского поселения будет осуществляться постоянный контроль за ходом выполнения Плана.

Комплексный план развития монопрофильного муниципального образования – Кеслеровское сельское поселение - на перспективу 2010-2015 годы является официальным документом, который определяет основные направления совместной деятельности на данный период администрации и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Кеслеровского сельского поселения.

Определенные в Плане цели развития имеют долгосрочный характер, однако она не будет консервативным документом. С течением времени положения Плана будут корректироваться в зависимости от изменившихся условий и при необходимости дополняться и уточняться.

Характеристика социально-экономического положения Кеслеровского сельского поселения

Кеслеровское сельское поселение расположено в юго-западной части Крымского района. Северной границей является река Кубань, на востоке граничит с Киевским сельским поселением, на юге – с землями гослесфонда и Молдаванским поселением, на западе – с Адагумским сельским поселением.

Северная часть поселения занимает незначительную часть Прикубанской аллювиальной равнины, так называемые Прикубанские плавни (хутора Красная Батарея и Веселый) с колебаниями абсолютных высот от 5 до 20 метров над уровнем моря.

Южная часть поселения представляет собой область предгорий – холмы и водоразделы, вытянутые преимущественно с юга на север (станица Гладковская, хутор Садовый). Высоты над уровнем моря составляют здесь от 50 до 100 метров.

Кеслеровское сельское поселение расположено на региональной трассе Крымск – Джигинка, являющейся транспортным коридором. Состояние асфальтного покрытия – удовлетворительное.

Удаленность от районного центра 24 км. По землям поселения проходит железнодорожное полотно. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Варениковской 12 км, до ближайшего аэропорта в г.Анапа – 54 км.

Хутор Павловский – административный центр Кеслеровского сельского поселения.

В состав Кеслеровского сельского поселения Крымского района входит 10 населенных пунктов.

Общая площадь сельского поселения - 10884 га. В том числе земли населенных пунктов - 2 029 га.

Все населенные пункты имеют дорожную обеспеченность. Удаленность от региональной трассы – незначительная, наибольшее удаление - 9 км - имеет станица Гладковская. Процентное отношение протяженности дорог поселения, имеющих асфальтное покрытие, к общей протяженности дорог поселения составляет - 53%.

На базе аэродрома ТОО «Красное Знамя», существует перспектива развития малой авиации.

В восьми населенных пунктах организована стационарная телефонная связь. Для улучшения качества мобильной связи установлены антенны «МТС», «Мегафон» и «Билайн».

Все населенные пункты обеспечены электричеством.

Семь из десяти населенных пунктов имеют централизованное водоснабжение. Протяженность водопровода 43,8 м. Начато строительство подводящего магистрального водопровода к хутору Красный Октябрь. В 2012 году закончен 1 этап строительства.

Семь населенных пунктов из десяти газифицированы. В 2012 году окончены работы по газификации станицы Гладковской и села Кеслерово. На 2013 год запланировано изготовление ПСД на газификацию хутора Веселый.

На территории поселения имеются:

- залежи песка – стекольного и формовочного; известняка; источники минеральные и термальные;

- уникальные экологически чистые  экосистемы: ряд озер площадью – 54 кв. км., 34 кв. км., 23 кв. км., 9 кв. км., которые расположены в живописных местах, побережье «Голубого озера», воды которого имеют неповторимую чистоту и популярность у местного населения, как зона отдыха;

- грязевые вулканы: самоизливающиеся сероводородные источники в станице Гладковской;

- туристический маршрут с элементами этнографии «армянской культуры», создан памятник Хачкар в хуторе Красный Октябрь;

- на базе ОАО «Аврора» открыт дегустационный зал;

- на базе спортивного общества «Лоза» открыт конный туризм, специалистами проложены конные трассы для туристов по всем живописным местам;

- на границе хутора Садового расположен Сосновый бор, площадью 173 га, который является излюбленным местом отдыха местного населения;

- привлекательные места «Темные буки» в станице Гладковской, место паломничества верующих людей, где до революции располагался мужской монастырь;

- в хуторе Красная Батарея отрядом Приазовской археологической экспедиции обнаружен древний акрополь, который являлся уникальной крепостью – восточной границей Боспорского царства (480 г. до н. э.).

На территории поселения размещены два Дома культуры, 4 клуба, 4 библиотеки (х.Павловский, с.Кеслерово, х.Красная Батарея, х.Садовый – общая численность читателей 2116 чел.), 2 школы (х.Павловский, х.Садовый), два детсада, филиалы школы искусств, музыкальной школы и ДЮСШ (численность обучающихся детей 703 чел.), врачебная амбулатория (х.Павловский) и 4 фельдшерско-акушерских пунктов (с.Кеслерово, ст.Гладковская, х.Красная Батарея, х.Садовый), стоматологический кабинет (х.Анапский), 4 почтовых отделения, объекты торговли, имеется филиал по реализации ритуальных товаров.

На территории поселения имеется 2 мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы.

Коммунальные услуги населению (водоснабжение, вывоз ТБО) оказывает МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».

По территории поселения проходят нефте- и газопроводы ОАО «Роснефть- Краснодарнефтегаз»,   линии связи.

Общая численность населения 5165 человек, в том числе:

До 1года		 – 41 чел.;

От 1 до 14 лет 	– 850 чел.;

От 14 до 18 лет 	– 218 чел.;

От 18 до 30 лет 	– 1106 чел.;

Старше 30 лет 	– 2970 чел.;

Численность официально зарегистрированных безработных - 17 человек, уровень безработицы - 0,6%.

# Характеристика экономической специализации территории

Основу экономического потенциала поселения составляют промышленность, сельское хозяйство и торговля.

Промышленный комплекс поселения представлен предприятиями по производству виноградных и плодовых вин ООО «Олимп» (численность работающих 250 чел.) и ОАО «Аврора» (44 чел.).

- ООО «Олимп» - осуществляет производство виноградных и плодовых вин. Регулярно демонстрирует свои достижения на российских и международных выставках и специализированных конкурсах, проводит исследования рынка, запускает новые продукты, разрабатывает программы мотивации для своих клиентов, активно вводит продукцию в федеральные и региональные сети и, как следствие, увеличивает выпуск продукции, расширяет производство, что способствует созданию новых рабочих мест.

- ОАО «Аврора» -  производит красные и белые сухие вина под брендом «Шато ле Гран Восток», которые удостоены медалей на дегустационных конкурсах. С августа 2004 года хозяйство открыто для туристов. Гости могут увидеть винзавод и виноградники, познакомиться с французской технологией винного производства и попробовать лучшие вина.

За 2012 год винодельческими предприятиями произведено продукции на сумму 476,0 млн.рублей, что на 7% меньше соответствующего периода предшествующего года и составляет 70% от общего оборота организаций поселения. Налог на доходы физических лиц за 2012 год поступил в бюджет поселения в сумме 427,9 тыс. руб., что составляет 22% всех поступлений по этому налогу. Задолженности по выплате заработной платы и налоговым платежам в консолидированный бюджет нет.

Агропромышленный комплекс представлен 18 крестьянско-фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами  в количестве 1024 из них 115 с расширением.

Основными отраслями сельского хозяйства поселения являются зерноводство, овощеводство. Одним из наиболее  крупных сельхозпредприятий в поселении является ООО «Агротехинвест», земля в количестве 2250 га находится в аренде предприятия. Количество работающих 24 человека. В ООО «Айвенго» - 460 га, ООО «Шато ле Гран Восток» - 1508 га, ( земля в собственности у предприятия). Численность работающих – 113 человек.

Наибольшее число субъектов малого предпринимательства функционирует в сфере торговли и общественного питания – 90%, другие - 10 %.

Торговая сеть представлена 22 объектами. Из них 12 – продовольственные магазины, 3 – магазины хозяйственной группы, 4 – кафе, 2 – аптечных киоска, 1 – магазин автозапчастей. Активизация малого предпринимательства дает возможность увеличения устойчивых доходов населения, создания рабочих мест для  жителей поселения, является одним из существенных источников налоговых поступлений, насыщения местного рынка товарами, услугами.

Услуги жилищно-коммунального хозяйства населению оказывают МУП «Варениковское коммунальное хозяйство» и ООО «Шато ле Гран Восток». Основные направления деятельности: снабжение населения питьевой водой, вывоз твердых бытовых отходов.

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется  водозаборными скважинами. Общая протяженность водопроводной сети 43,8 км.

На территории поселения имеется 4 водозаборных скважины.

Основными проблемами ЖКХ являются:

- значительный износ коммуникаций и основных производственных фондов;

- слабое внедрение новых технологий в области ЖКХ;

- высокая стоимость энергоресурсов;

-недостаток собственных средств предприятий для реализации инвестиционных проектов.

I. Анализ конкурентных возможностей Кеслеровского сельского поселения

Анализ Кеслеровского сельского поселения Крымского района

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Экономико- географическое положение | - географическое положение; - близость к продовольственным источникам снабжения; - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам; - наличие и значимость транспортного сообщения | -территория Кеслеровского сельского поселения находится на юго-западе Крымского района; -продовольственные оптовые источники снабжения расположены на расстоянии 30 км от поселения в г.Крымске, имеется железнодорожное и автомобильное сообщение с г.Новороссийск, где сконцентрированы оптово-торговые базы продовольствия -на территории поселения имеются песчаные карьеры; - поселение расположено на региональной трассе Крымск-Джигинка. Удаленность от районного центра 24 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Варениковской 12 км, до ближайшего аэропорта в г.Анапа – 54 км.. | Асфальтное покрытие дорог поселения составляет 53%, что затрудняет транспортное передвижение и сообщение в осенне-весенний период |
| 2. Население | -структура населения по возрасту; - безработица, её структура; - трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | -структура населения по возрасту: до 1года – 41 чел.; от 1,5 до 14 лет – 850 чел.; от 14 до 18 лет-218 чел.; от 18 до 30 лет - 1106 чел. старше 30 лет – 2970 чел. - на учете по безработице состоит 17 человек (0,6 %) - 264 чел. имеют высшее образование; - 749 чел имеют среднее профессиональное образование; - 1184 чел. имеют среднее специальное образование. |  |
| 3. Экономика |  |  |  |
| 3.1 Производство | - промышленный потенциал: промышленное производство, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции; - сельскохозяйственный потенциал: обеспеченность природными ресурсами, финансовое положение и материальная база сельскохозяйственных предприятий; -научный и образовательный потенциал: наличие научных и образовательных учреждений, развитие инновационной деятельности; - строительство: сельскохозяйственное, жилищное, дорожное, промышленное строительство; возможность размещения новых объектов жилья и производства; -потенциал развития потребительской сферы; -перспективы развития санаторно-курортного и туристского комплекса: наличие рекреационных ресурсов, туристических маршрутов, мест отдыха | Промышленный комплекс поселения представлен предприятиями по производству виноградных и плодовых вин ООО «Олимп» (численность работающих 250 чел.) и ОАО «Аврора» (44 чел.). В ОАО «Аврора» производятся красные и белые сухие вина нескольких категорий под брендом «Шато ле Гран Восток», которые неоднократно были удостоены медалей на дегустационных конкурсах. На территории поселения имеются благоприятные плодородные почвы для возделывания винограда, зерновых и овощных культур. На землях долевой собственности ТОО «Красное Знамя» занимаются выращиванием зерновых культур ООО «Айвенго» и ООО «Агротех-инвест»; ООО «Шато ле Гран Восток» - возделыванием винограда, а крестьянско-фермерские хозяйства выращиванием зерновых, бахчевых, овощных, кормовых и технических культур. На территории поселения расположены объекты розничной торговли (22 объектов), общественного питания (4 объекта), бытовые услуги оказываются индивидуальными предпринимателями Имеется: - ряд озер площадью – 54 кв. км., 34 кв. км, 23 кв. км, 9 кв. км., которые расположены в живописных местах, побережье «Голубого озера», воды которого имеют неповторимую чистоту (популярная зона отдыха), - грязевые вулканы (самоизливающиеся сероводородные источники в станице Гладковской); - на границе хутора Садового расположен Сосновый бор, площадью 173 га, который является излюбленным местом отдыха местного населения; - туристический маршрут с элементами этнографии «армянской культуры», создан памятник Хачкар в хуторе Красный Октябрь; - на базе ОАО «Аврора» открыт дегустационный зал, планируется строительство второй очереди винзавода со смотровыми площадками, галереями; - на базе общественного спортивного клуба «Лоза» открыт конный туризм, специалистами проложены конные трассы для туристов по всем живописным местам; - привлекательные места «Темные буки» в станице Гладковской, место паломничества верующих людей, где до революции располагался мужской монастырь; | - устаревший транспортный парк, отсутствие централизованной ремонтной базы для сельхозпроизводителей; - отсутствие свободных финансовых средств для обновления сельхозтехники; - отсутствие перерабатывающих производств. Недостаточное количество объектов общественного питания Отсутствие денежных средств для развития санаторно-курортного комплекса |
| 3.2. Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов; - финансовое обеспечение инвестиций | - Инвестиционные проекты: - Реконструкция столярного цеха, стоимость проекта 50 млн.руб. (ООО «Каттин Эдж»). В 2012 году запущено производство столярных изделий. - построено СТО и мойка автомобилей; - строительство магазина в х.Павловском (ИП Шутова О.А. – выполнено 60% строительства объекта). Финансовое обеспечение реализации инвестиционных проектов – частные инвестиции. Строительство подводящего водопровода к х.Красный Октябрь, изготовление ПСД на подводящий газопровод к х.Веселый (бюджетные инвестиции и привлеченные средства) | Отсутствие инвесторов для освоения земельных участков, представленных под инвестиционные проекты Длительное оформление документации на земельные участки Недостаточное финансовое обеспечение бюджета поселения для участия в программах по развитию инфраструктуры поселения на условиях софинансирования |
| 3.3. Состояние инфраструктуры | - транспортная инфраструктура; -инженерная инфраструктура; -связь и телекоммуникации; - финансовая инфраструктура | - Поселение расположено на региональной трассе Крымск – Джигинка, являющейся транспортным коридором. Исполнение дорожного покрытия в населенных пунктах: асфальтное покрытие – 24,15 км, щебеночное – 16,8 км. Состояние асфальтного покрытия – удовлетворительное. Все населенные пункты имеют дорожную обеспеченность. Удаленность от региональной трассы – незначительная, наибольшее удаление - 9 км - имеет станица Гладковская. Процентное отношение протяженности дорог поселения, имеющих асфальтное покрытие, к общей протяженности дорог поселения составляет – 33%. По землям поселения проходит железнодорожное полотно, ближайший ж/д вокзал находится на расстоянии 30 км., а ж/д станция – 10 км. Ближайший аэропорт расположен в городе Анапа (52 км). На базе аэродрома ТОО «Красное Знамя», существует перспектива развития малой авиации. - Семь из десяти населенных пунктов поселения имеют централизованное водоснабжение. Протяженность водопровода 43,8 м. В 2012 году завершено строительство 1-го этапа к хутору Красный Октябрь. Семь населенных пунктов из десяти газифицированы. В 2012 году окончены работы по газификации станицы Гладковской и села Кеслерово. На 2013 год запланировано изготовление ПСД на подводящий газопровод к хутору Веселый. - В десяти населенных пунктах организована телефонная связь. Телефонной связью обслуживается более 65% населения. Для улучшения качества мобильной связи установлены антенны МТС, «Мегафон» и «Билайн». - на территории поселения расположен специализированный по обслуживанию физических лиц дополнительный офис 8619/1626 Краснодарского отделения 8619 ОАО «Сбербанк России» |  |
| 4. Социальная сфера |  |  |  |
| 4.1.Здравоохранение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно-курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | Имеется: - амбулатория в х.Павловский, численность работающих – 6 человек, в том числе 2 врача. - стоматологический кабинет- численность работающих -3 человека, в том числе 1 врач - фельдшерско-акушерский пункт в х.Садовый , численность работающих – 2 чел. - фельдшерско-акушерский пункт в ст.Гладковская , численность работающих -2 чел. - фельдшерско-акушерский пункт с.Кеслерово, численность работающих – 2 чел. - фельдшерско-акушерский пункт в х.Красная Батарея , численность работающих – 2 чел. | Недостаточное обеспечение кадрами врачей |
| 4.2. Воспитание, образование | - наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования; - наличие учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования; -наличие учреждений дополнительного образования (секции, кружки) | На территории поселения находится МОУ СОШ №5 х.Садовый (численность учащихся- 90 человек, численность работающих – 40 человек) и МОУ СОШ № 62 х.Павловский (численность учащихся –484 человек, численность работающих – 60 человек), филиал средней вечерней школы, МДОУ № 43 х.Садовый (численность детей – 47 человек, численность работающих – 16 человек), МДОУ № 34 х.Павловский (численность детей – 82 чел.). При общеобразовательных школах работают кружки дополнительного образования, кружки по интересам. При учреждениях культуры осуществляют деятельность секции и кружки по интересам для различных возрастных категорий. | Недостаточное количество мест в детских дошкольных учреждениях (дополнительная потребность составляет 30-45 мест). |
| 4.3 Социальная поддержка населения | - обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов; -наличие учреждений для безнадзорных детей | На территории поселения имеется филиал службы по обслуживанию населения от управления социальной защиты населения, численность работающих 12 человек. | На территории поселения отсутствуют стационарные учреждения социального обслуживания престарелых и инвалидов. |
| 5. Исторический и природный потенциал | -историко-культурные достопримечательности; - природные ресурсы; -народные промыслы | - в хуторе Красная Батарея отрядом Приазовской археологической экспедиции обнаружен древний акрополь, который являлся уникальной крепостью – восточной границей Боспорского царства (480 г. до н. э.), на территории поселения имеется ряд сопок и возвышенностью времен V века. - на территории поселения имеются песчаные карьеры (расположены вблизи населенных пунктов с подъездными путями), нефтяные скважины (временно затампонированы, добыча нефти приостановлена). | Сопки частично распаханы, т.к. находятся в зонах земель сельхозназначения и подвержены ежегодной обработке. Разработка карьера осложнена наличием нефтепроводов. Отсутствие инвесторов для освоения и добычи нефтяных ресурсов. |
| 6. Обустройство территории | -озеленённость территории; -сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов; -экологическая обстановка; -освещение | на территории поселения имеются парковые зоны, расположенные вблизи учреждений культуры и образования, общая площадь составляет 7,3 га. - вывоз ТБО производит МУП «Варениковское коммунальное хозяйство» - на территории поселения отсутствуют предприятия, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, работают очистные сооружения, кроме того ведутся подготовительные работы по строительству новой очереди очистных сооружений в х.Павловском; - имеется освещение в населенных пунктах: х.Садовый, х.Павловский, х.Красный Октябрь, х.Красная Батарея и с.Кеслерово, общей протяженностью 4,8 км. | Охват населенных пунктов по вывозу ТБО составляет 70% Недостаточный уровень уличного освещения в населенных пунктах поселения (10%). |
| 7. Информационное пространство | -наличие местных СМИ; -обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | - районные печатные СМИ - все населенные пункты обеспечены доступом к глобальной сети Интернет - размещение информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках на инвестиционном портале Крымского района |  |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета); -сбалансированность бюджета (дефицит, профицит); -эффективность использования бюджетных средств) | Уровень бюджетной обеспеченности составляет 1214 рублей на душу населения. Бюджет поселения является дотационным Бюджетные средства поселения используются для реализации федеральных, краевых программ по газификации, водоснабжению на условиях софинансирования | Обеспеченность собственных доходов ниже требуемых затрат на развитие инфраструктуры поселения. |

Стратегические направления повышения конкурентоспособности Кеслеровского сельского поселения Крымского района

| Стратегии расширения внутренних возможностей на основе использования преимуществ (сильных сторон): 1. Благоприятный климат для выращивания и плодородные почвы способствуют увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции. 2. Хорошо развитая транспортная инфраструктура, автодороги местного значения способствуют повышению эффективности инвестиций в сельскохозяйственное производство поселения. 3. Привлечение населения в программы развития ЛПХ и КФХ. 4. Использование имеющихся ландшафтов для организации зимних видов отдыха и спортивно - туристических маршрутов. 5. Разработка генерального плана (2010) и правил землепользования и застройки поселения (2011) позволила создать информационную базу данных, необходимых для упорядочения застройки территории поселения, сократить сроки оформления земельных участков под строительство объектов. | Стратегии преодоления недостатков (слабых сторон) путем использования внутренних возможностей: 1. Обеспечение своевременного проведения сельскохозяйственных работ, производства качественной и конкурентоспособной продукции за счет технического перевооружения сельскохозяйственных предприятий. 2. Создание перерабатывающих производств в целях повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. |
| --- | --- |
| Стратегии избегания угроз путем использования преимуществ 1. Повышение плодородия почв. 2. Своевременное проведение зооветеринарных мероприятий, направленных на сохранение поголовья животных и их продуктивности. | Стратегии устранения (ослабления) недостатков для избегания угроз: 1. Страхование посевов (урожая) сельскохозяйственных культур. 2. Страхование поголовья животных. 3. Техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий. |

II. Выбор цели развития, задач и мероприятий

Таблица №1 – Описание цели Плана

| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение устойчивого экономического развития и кардинальное повышение качества жизни населения | Уровень промышленного производства, млн.рублей | 437,9 | 705,2 | 2015 | Индикативный план социально-экономического развития поселения |
|  | Уровень производства сельского хозяйства, млн.рублей | 272,3 | 328,7 | 2015 | Индикативный план социально-экономического развития поселения |
|  | Количество предприятий, един. | 6 | 9 | 2015 | Индикативный план социально-экономического развития поселения |
|  | Количество объектов розничной торговли | 18 | 20 | 2015 | Индикативный план социально-экономического развития поселения |
|  | Уровень износа инженерной инфраструктуры | 50 | 35 | 2015 |  |
|  | Наличие утвержденного генерального плана Кеслеровского сельского поселения | нет | да | 2010 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение разработки документов территориального планирования МО Крымский район" на 2008-2010 годы (утверждена решением Совета МО Крымский район от 07.11.2007г. №498) |
|  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Кеслеровского сельского поселения | нет | да | 2011 | Бюджет поселения и Муниципальная целевая программа "Обеспечение разработки документов территориального планирования МО Крымский район" на 2008-2010 годы (утверждена решением Совета МО Крымский район от 07.11.2007г. №498) |

Таблица – 2 Описание задач Плана

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения и хозяйствующих субъектов качественной инфраструктурой | Уровень износа инженерной инфраструктуры, % | 50 | 35 | 2015 год | Строительство водопровода | Ведомственная целевая программа "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы" |
|  |  | 60 | 80 | 2015 год | Ремонт водопроводных сетей | Ведомственная целевая программа "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы" |
|  |  | 50 | 60 | 2015 год | Капитальный ремонт дорог внутри населенных пунктов поселения | Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" |
|  |  | 2,1 | 3,8 | 2015 год | Ремонт уличного освещения | Краевая целевая программа "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края" |
|  | Уровень газификации, % | нет | да | 2013 год | Изготовление ПСД на строительство подводящего газопровода к х.Веселый | Муниципальный контракт на изготовление ПСД (местный бюджет) |
| Снижение напряженности на рынке труда | Уровень безработицы, % | 0,8 | 0,6 | 2015 год | Организация временных рабочих мест | Муниципальная целевая программа «Развитие общественных работ» |
| Наращивание производственных мощностей | Объем сельскохозяйственной продукции, млн.рублей Занятость активной части населения, чел. | 253,2 1112 | 448,6 1230 | 2015 год 2015 год | Закладка виноградника Развитие личного подсобного хозяйства | Инвестиционный проект застройщика (ООО «Олимп» и ОАО «Аврора») |
|  | Выращивание КРС | нет | да | 2015 год | Восстановление фермы в х.Анапском | Инвестиционный проект застройщика |
|  | Выращивание рыбы | нет | да | 2015 год | Развитие рыбного хозяйства | Инвестиционный проект застройщика |
| Развитие сферы услуг |  | нет | да | 2012 год | Реконструкция столярного цеха | Инвестиционный проект застройщика («ООО Каттин Эдж») |
|  |  | нет | да | 2013 год | Строительство СТО | Инвестиционный проект застройщика (ИП Макарян М.Г.) |
|  |  | нет | да | 2013 год | Строительство магазина | Инвестиционный проект застройщика (ИП Шутова О.В.) |
|  |  | 3 | 5 | 2015 год | Развитие отрасли общественного питания | Инвестиционный проект застройщика (ИП Вьюгин Ю.А.) |
|  |  | 1 | 2 | 2015 год | Расширение транспортных перевозок (открытие нового маршрута) | Инвестиционный проект предпринимателя (ИП Бочков А.Ю.) |
| Улучшение социального положения населения | Посещений человек в год | 0 | 500 | 2015 год | Развитие агротуризма на территории ОАО «Аврора» и территории «Семеновский пруд» | Инвестиционный проект застройщика |
|  | Увеличение количества абонентов интернета | 0 | 1000 | 2013 год | ЮгТехноПарк | Инвестиционный проект застройщика |
|  | Увеличение рабочих мест | - | 120 | 2015 год | Размещение компрессорной станции «Казачья» при реализации проекта «Южный поток» | Инвестиционный проект застройщика |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие ут-вержденного генерального плана Кесле-ровского сельского поселения | нет | да | 2010 год | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Решение Сессии Кеслеровского сельского поселения «Об утверждении генерального плана Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |
|  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Кеслеров-ского сельского поселения | нет | да | 2011 | Организация разработки правил землепользования и застройки | Бюджет поселения (решение Совета Кеслеровского сельского поселения об утверждении бюджета) |

Таблица 3 - График достижения цели и реализации задач Плана

| Задачи | Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение населения и хозяйствующих субъектов качественной инфраструктурой | Уровень износа инженерной инфраструктуры, % | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Уровень газификации, % | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Снижение напряженности на рынке труда | Уровень безработицы, % | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Наращивание производственных мощностей | Оборот промышленных предприятий поселения, млн.руб. | 437,9 | 481,7 | 529,9 | 582,8 | 641,1 | 705,2 |
|  | Оборот сельского хозяйства поселения, млн.руб. | 272,3 | 324,4 | 260,7 | 278,0 | 303,8 | 328,7 |
| Развитие сферы услуг (малое предпринима-тельство) | Увеличение количества хозяйствующих субъектов | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Улучшение социального положения населения | Агротуризм: посещений - человек в год | 0 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие утверж-денного генерального плана Кеслеровского сельского поселения | нет | да | - | - | - | - |
|  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Кеслеров-ского сельского поселения | нет | да | - | - | - | - |

III. Представление мер Плана

Таблица 4 – Паспорт меры Плана

Паспорт меры Плана «Строительство подводящего магистрального водопровода к х.Красный Октябрь Кеслеровского сельского поселения Крымского района»

| 1 | Мера | Строительство подводящего магистрального водопровода к х.Красный Октябрь Кеслеровского сельского поселения Крымского района (2 этап) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | В поселении существует проблема с обеспечением населения питьевой водой |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Окончание строительства 1-го этапа строительства. Проведение торгов на строительство 2-го этапа, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Передача водопровода в аренду специализированной организации |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение количества абонентов питьевой воды до 5035 чел. Протяженность водопроводных сетей 63,7 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 29,2 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Краевая целевая программа "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края» на 2012-2020 годы |

Паспорт меры Плана «Ремонт водопроводных сетей на территории Кеслеровского сельского поселения»

| 1 | Мера | Ремонт водопроводных сетей на территории Кеслеровского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | В поселении существующие водопроводные сети имеют высокий процент износа (50%) |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Изготовление сметной документации, проведение торгов на выполнение работ по ремонту водопроводных сетей, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Снижение уровня износа водопроводный сетей до 20% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 4,1 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Ведомственная целевая программа "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2012-2020 годы |

Паспорт меры Плана «Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Центральной, ул.Степной, ул.Казачьей, ул.Чапаева, ул.Горной, ул.Виноградной и ул.Октябрьской ст.Гладковской Крымского района»

| 1 | Мера | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Центральной, ул.Степной, ул.Казачьей, ул.Чапаева, ул.Горной, ул.Виноградной и ул.Октябрьской ст.Гладковской Крымского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Ст.Гладковская газифицирована частично. Дальнейшая газификация повысит качество жизни жителей станицы |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов на строительство газопровода, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Передача газопровода в аренду специализированной организации |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение количества абонентов природного газа до 4867 чел. Протяженность газопровода 142,7 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 9,3 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |
| 12 | Результат | Строительство окончено в 2012 году |

Паспорт меры Плана «Изготовление ПСД  на строительство Газопроводов высокого и низкого давления по ул.Первомайской и Пролетарской в с.Кеслерово Крымского района»

| 1 | Мера | Изготовление ПСД на строительство Газопроводов высокого и низкого давления по ул.Первомайской и Пролетарской в с.Кеслерово Крымского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Для строительства газопровода необходима проектно-сметная документация |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов на проектные работы по газопроводам, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Строительство газопровода |
| 7 | Показатели меры и целевые значения |  |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,4 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бюджет поселения |
| 12 | Результат | Выполнено в 2011 году |

Паспорт меры Плана «Строительство газопроводов высокого и низкого давления по ул.Первомайской и Пролетарской в с.Кеслерово Крымского района»

| 1 | Мера | Строительство газопроводов высокого и низкого давления по ул.Первомайской и Пролетарской в с.Кеслерово Крымского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | С.Кеслерово газифицировано частично. Дальнейшая газификация повысит качество жизни жителей села |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов на строительство газопровода, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Передача газопровода в аренду специализированной организации |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение количества абонентов природного газа до 4938 чел. Протяженность газопровода 143,8 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 1,3 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |
| 12 | Результат | Выполнено в 2012 году |

Паспорт меры Плана «Капитальный ремонт дорог»

| 1 | Мера | Капитальный ремонт дорог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Данная мера позволит улучшить транспортное передвижение и сообщение в осенне-весенний период по дорогам внутри поселения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Изготовление сметной документации, проведение торгов на выполнение работ по ремонту дорог, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Снижение уровня износа поселенческих дорог до 60% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 40,6 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" на 2012-2014 годы |

Паспорт меры Плана «Ремонт уличного освещения»

| 1 | Мера | Ремонт уличного освещения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Развитие систем наружного освещения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Изготовление сметной документации, проведение торгов на выполнение работ по ремонту уличного освещения, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение протяженности освещенных улиц до 3,8 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 1,3 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Ведомственная целевая программа "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014 годы" |

Паспорт меры Плана «Организация временных рабочих мест»

| 1 | Мера | Организация временных рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Снижение напряженности на рынке труда за счет организации временных общественных работ |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах в 2015 г.- 6 человек |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 1,33 млн руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Взаимодействие с районным центром занятости |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Муниципальная целевая программа «Развитие общественных работ в 2010-2015г.» |

Паспорт меры «Развитие личного подсобного хозяйства»

| 1 | Мера | Развитие личного подсобного хозяйства |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Данная мера позволит увеличить занятость активной части населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение количества ЛПХ до 1230, производства сельскохозяйственной продукции до 407,8 млн.рублей в год |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | Не определена |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы |  |

Паспорт меры  Плана «Реконструкция столярного цеха»

| 1 | Мера | Реконструкция столярного цеха |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Данная мера позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные налоговые поступления в бюджет |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Ожидаемый объем производства - 150 тыс.рублей, создание 7 новых рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ООО «Каттин Эдж» |
| 9 | Стоимость меры | 1,65 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Инвестиционный проект инвестора |
| 12 | Результат | Запущено производство в 2012 году |

Паспорт меры Плана «Строительство станции технического обслуживания»

| 1 | Мера | Строительство станции технического обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Данная мера позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные налоговые поступления в бюджет. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Создание 2 новых рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ИП Макарян М.Г. |
| 9 | Стоимость меры | 1,85 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |
| 12 | Результат | Запущено в 2012 году |

Паспорт меры  Плана «Строительство магазина хозяйственных товаров»

| 1 | Мера | Строительство магазина хозяйственных товаров |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Данная мера позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные налоговые поступления в бюджет. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Создание 4 новых рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ИП Шутова О.В. |
| 9 | Стоимость меры | 6,5 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |

Паспорт меры  Плана «Закладка виноградника»

| 1 | Мера | Закладка виноградника |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Наращивание производственных мощностей |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | К 2015 году увеличится объем промышленного производства до 705,2 тыс.руб. Площадь виноградников увеличится на 165 га. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ООО «Олимп», ОАО «Аврора» |
| 9 | Стоимость меры | 35 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |

Паспорт меры Плана «Развитие агротуризма на территории ОАО «Аврора» и территории «Семеновский пруд»

| 1 | Мера | Развитие агротуризма на территории ОАО «Аврора» и территории «Семеновский пруд» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Улучшение социального положения населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Привлечение инвестиций для развития мест отдыха, количество посетителей – 500 человек. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ИП Кравчук Т.А. |
| 9 | Стоимость меры | Не определена |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |

Паспорт меры Плана «Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня»

| 1 | Мера | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки Кеслеровского сельского поселения Крымского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2010 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной меры | Проведение торгов на разработку градостроительной документации (проведены), заключение договора (заключен), финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Публичные слушания, согласование, утверждение генерального плана |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие утвержденного генерального плана Кеслеровского сельского поселения Крымского района |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 1,0 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Решение Совета Кеслеровского сельского поселения «Об утверждении генерального плана Кеслеровского сельского поселения Крымского района» |
| 12 | Результат | Выполнено в 2010 году |

Паспорт меры Плана «Организация разработки правил землепользования и застройки»

| 1 | ## Мера | Организация разработки правил землепользования и застройки Кеслеровского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территории и застройки сельского поселения, для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Разработка и утверждение генерального плана Кеслеровского сельского поселения, проведение торгов на разработку правил землепользования и застройки, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Согласование, утверждение правил землепользования и застройки |
| 7 | #### Показатели меры и целевые значения | Наличие правил землепользования и застройки Кеслеровского сельского поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Кеслеровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,710 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бюджет поселения |
| 12 | Результат | Выполнено в 2011 году |

Паспорт меры Плана «Размещение компрессорной станции «Казачья» при реализации проекта «Южный поток»

| 1 | Мера | Размещение компрессорной станции «Казачья» при реализации проекта «Южный поток» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Данная мера позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные налоговые поступления в бюджет. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Изготовление сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Создание 120 новых рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ОАО «Газпром России» |
| 9 | Стоимость меры | Не определена |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы |  |

Паспорт меры Плана «ЮгТехноПарк»

| 1 | Мера | ЮгТехноПарк |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Развитие коммуникационных технологий |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Оформление разрешительной документации на земельный участок |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Создание 15 рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ООО «ЮгТехноПарк» |
| 9 | Стоимость меры | 6,7 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |
| 12 | Результат | Выполнено в 2013 году |

Паспорт меры Плана «Восстановление фермы в х.Анапском»

| 1 | Мера | Восстановление фермы в х.Анапском |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Наращивание производства продукции животноводства |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Оформление в собственность земельного участка |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Разведение КРС |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Создание 20 новых рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры |  |
| 9 | Стоимость меры | 2,37 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |

Паспорт меры Плана «Развитие рыбного хозяйства»

| 1 | Мера | Развитие рыбного хозяйства |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Обеспечение населения рыбной продукцией |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Оформление документации на объекты |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Разведение рыбы |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Создание 20 новых рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Артюхов А.В., Яменсков И.А. |
| 9 | Стоимость меры | 6,0 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |

Паспорт меры Плана «Развитие отрасли общественного питания»

| 1 | Мера | Развитие отрасли общественного питания |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Данная мера позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные налоговые поступления в бюджет |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной меры |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Создание 5 новых рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ИП Вьюгин Ю.А. |
| 9 | Стоимость меры | 2,05 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |

Паспорт меры Плана «Расширение транспортных перевозок (открытие нового маршрута)»

| 1 | Мера | Расширение транспортных перевозок (открытие нового маршрута) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Данная мера позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные налоговые поступления в бюджет |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной меры |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Создание 2 новых рабочих мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Бочков А.Ю. |
| 9 | Стоимость меры | 0,5 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры |  |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-план |

Таблица 5 – Оценка необходимости / критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/ проблема | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство водопроводных сетей | Обеспечение населения и хозяйствующих субъектов качественной инфрастуктурой | Не все население обеспечено качественной питьевой водой | Количество абонентов питьевой воды, чел. | 4717 | 5035 |
|  |  |  | Протяженность водопроводных сетей, км | 43,8 | 63,7 |
| Ремонт водопроводных сетей | Улучшение состояния существующей инженерной инфраструктуры | Водопроводные сети имеют высокий процент износа | Износ водопроводный сетей, % | 50 | 20 |
| Строительство газопровода | Обеспечение населения и хозяйствующих субъектов качественной инфрастуктурой | Не все население обеспечено природным газом | Количество абонентов природного газа, чел | 4681 | 4867 |
|  |  |  | Протяженность газопровода, км | 139,0 | 142,7 |
| Капитальный ремонт дорог | Обеспечение населения и хозяйствующих субъектов качественной инфрастуктурой | Асфальтное покрытие дорог составляет 53%, что затрудняет транспортное передвижение и сообщение в осенне-весенний период | Протяженность дорог км | 45,65 | 45,65 |
|  |  |  | Уровень износа, % | 50 | 40 |
| Ремонт уличного освещения | Увеличение протяженности освещенных улиц | Улицы в населенных пунктах почти не освещены | Протяженность освещенных улиц | 2,1 | 3,8 |
| Организация временных рабочих мест | Снижение напряженности на рынке труда | Безработица, низкий уровень доходов населения | Количество временных рабочих мест | 5 | 6 |
| Развитие ЛПХ | Увеличение объемов сельхоз-продукции | Безработица, низкий уровень доходов населения | Количество зарегистриро-ванных ЛПХ | 1112 | 1230 |
| Реконструкция столярного цеха | Развитие сферы услуг | - | Объем производства, тыс.руб. Рабочие места, ед. | - - | 150 7 |
| Строительство станции технического обслуживания | Развитие сферы услуг | - | Рабочие места, ед. Объем налоговых поступлений, тыс.руб. | - - | 2 13,5 |
| Строительство магазина хозяйственных товаров | Развитие сферы услуг | - | Рабочие места, ед. Объем налоговых поступлений, тыс.руб.год | - - | 4 27,0 |
| Закладка виноградника | Наращивание производственных мощностей | - | Объем сельскохозяйственного производства, млн.руб. площадь виноградников, га | 253,2 255 | 448,6 420 |
| Развитие агротуризма | Улучшение социального положения населения |  | Количество отдыхающих, чел | - | 500 |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования |  | Наличие генерального плана Кеслеровского сельского поселения Крымского района | нет | да |
|  |  |  | Наличие правил землепользования и застройки Кеслеровского сельского поселения | Нет | да |
| Размещение компрессорной станции «Казачья» при реализации проекта «Южный поток» |  |  | Рабочие места, ед. Объем налоговых поступлений, тыс.руб.год | - | 120 1350,0 |
| ООО «ЮгТехноПарк» |  |  | Рабочие места, ед. Объем налоговых поступлений, тыс.руб.год | - | 15 101,3 |
| Восстановление фермы в х.Анапском | Увеличение объемов сельхозпродукции | - | Рабочие места, ед. Объем налоговых поступлений, тыс.руб.год | - | 20 135,0 |
| Развитие прудового хозяйства (рыбоводство) | Увеличение объемов сельхозпродукции | - | Рабочие места, ед. Объем налоговых поступлений, тыс.руб.год | - | 20 135,0 |
| Развитие отрасли общественного питания | Развитие сферы услуг | - | Рабочие места, ед. Объем налоговых поступлений, тыс.руб.год | - | 7 47,2 |
| Расширение транспортных перевозок (открытие нового маршрута) | Развитие сферы услуг | - | Рабочие места, ед. Объем налоговых поступлений, тыс.руб.год | - | 3 20,2 |

Таблица 6 –Календарный план реализации мер Плана

| № п/п | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | 2011 год | 2015 год |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей | 2011 год | 2013 год |
| 3 | Строительство газопровода | 2011 год | 2012 год |
| 4 | Капитальный ремонт дорог | 2010 год | 2015 год |
| 5 | Ремонт уличного освещения | 2011 год | 2015 год |
| 6 | Организация временных рабочих мест | 2010 год | 2015 год |
| 7 | Реконструкция столярного цеха | 2010 год | 2012 год |
| 8 | Строительство станции технического обслуживания | 2010 год | 2013 год |
| 9 | Строительство магазина | 2010 год | 2013 год |
| 10 | Закладка виноградника | 2010 год | 2015 год |
| 11 | Развитие мест отдыха | 2010 год | 2015 год |
| 12 | Развитие ЛПХ | 2010 год | 2015 год |
| 13 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня (генеральный план, правила землепользования и застройки) | 2010 год | 2011 год |
| 14 | Размещение компрессорной станции «Казачья» при реализации проекта «Южный поток» | 2011 год | 2015 год |
| 15 | ЮгТехноПарк | 2011 год | 2013 год |
| 16 | Восстановление фермы в х.Анапском | 2011 год | 2015 год |
| 17 | Развитие прудового хозяйства (рыбоводство) | 2011 год | 2015 год |
| 18 | Развитие отрасли общественного питания | 2011 год | 2013 год |
| 19 | Расширение транспортных перевозок (открытие нового маршрута) | 2011 год | 2015 год |
|  | Итого | 2010 год | 2015 год |

Таблица 7 – График поступления средств на выполнение Плана

| Источник финансирования | Суммарный объем | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 3,9 | - | - | 3,9 | - | - | - |
| Краевой бюджет | 74,8 | 0,5 | 8,2 | 22,3 | 31,2 | 6,3 | 6,3 |
| Местный бюджет | 10,51 | 0,89 | 1,02 | 4,4 | 2,2 | 1,0 | 1,0 |
| - бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет поселения | 10,51 | 0,89 | 1,02 | 4,4 | 2,2 | 1,0 | 1,0 |
| За счет монообразующего предприятия | 35,0 | 7,0 | 1,0 | 0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 |
| Другие предприятия, организации, инвесторы | 27,65 | 2,0 | 9,13 | 4,17 | 6,95 | 2,7 | 2,7 |
| ИТОГО | 151,86 | 10,39 | 19,35 | 34,77 | 51,35 | 18,0 | 18,0 |

Таблица 8 - График расходования средств на выполнение Плана (млн.руб.)

| Мера | Стоимость | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водопроводных сетей | 29,2 | - | - | 9,9 | 19,3 | - | - |
| Ремонт водопроводных сетей | 4,1 | - | 1,1 | - | 3,0 | - | - |
| Строительство газопровода в ст.Гладковской | 9,3 | - | - | 9,3 | - | - | - |
| Изготовление ПСД на строительство газопроводов в с.Кеслерово | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Строительство газопровода в с.Кеслерово | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | - |
| Капитальный ремонт дорог | 40,6 | - | 7,2 | 9,2 | 10,2 | 7,0 | 7,0 |
| Ремонт уличного освещения | 1,3 | - | 0,1 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| Организация оплачиваемых общественных работ | 1,33 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Реконструкция столярного цеха | 1,65 | 0,5 | 0,15 | 1,0 | - | - | - |
| Строительство станции технического обслуживания | 1,85 | 0,2 | 0,15 | 1,5 | - | - | - |
| Строительство магазина | 6,5 | 1,3 | 1,8 | 0,15 | 3,25 | - | - |
| Закладка виноградника | 35,0 | 7,0 | 1,0 | - | 11,0 | 8,0 | 8,0 |
| Организация раз-работки докумен-тов территориаль-ного планирова-ния и иной градо-строительной документации муниципального уровня (генеральный план, правила землепользования и застройки) | 1,71 | 1,36 | 0,35 | - | - | - | - |
| ЮгТехноПарк | 6,7 | - | 5,9 | 0,8 | - | - | - |
| Восстановление фермы в х.Анапском | 2,37 | - | 0,3 | 0,07 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Развитие рыбного хозяйства | 6,0 | - | 0,4 | 0,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Развитие отрасли общественного питания | 2,05 | - | 0,4 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расширение транспортных перевозок (открытие нового маршрута) | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - |
| ИТОГО | 151,86 | 10,39 | 19,35 | 34,77 | 51,35 | 18,0 | 18,0 |

Таблица 9 – Эффективность Плана

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Уровень износа инженерной инфраструктуры, % | Сократится с 50 до 35 % |
| Уровень промышленного производства, руб. (на душу населения) | Увеличится с 869 руб. до 1400 руб. |
| Уровень сельхозпроизводства (на душу населения) | Увеличится с 502 руб. до 890 руб. |
| Уровень обеспечения сетевым газоснабжением | Увеличится с 70% до 90% |
| Уровень безработицы | Уменьшится с 0,8% до 0,6% |

Таблица 10- Перечень ответственных за выполнение мер, определенных в Плане

| ФИО | Организация | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаров Александр Юрьевич | Администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района | Глава поселения | 8 (86131) 7-91-91 |
| Дауман Алексей Григорьевич | ООО «Каттин Эдж» | Генеральный директор | 9180585632 |
| Макарян Михаил Гургенович |  | Индивидуальный предприниматель | 9186391713 |
| Шутова Ольга Владимировна |  | Индивидуальный предприниматель | 9183192254 |
| Малахмаев Магомед Нурмагомедович | ООО «Олимп» | Генеральный директор | 8 (86131) 7-93-58 |
| Слонов Владимир Викторович | ОАО «Аврора» | Генеральный директор | 8 (86131) 6-27-70 |
| Евтушенко Анатолий Владимирович | ОАО «Газпром России» | Специалист | 9886706004 |
| Кравчук Денис Александрович |  | Индивидуальный предприниматель |  |
| Вьюгин Юрий Алексеевич |  | Индивидуальный предприниматель | 9284209747 |
| Бочков Александр Юрьевич |  | Индивидуальный предприниматель | 9180564306 |

Система управления реализацией комплексного плана развития

Кеслеровского сельского поселения

Общее управление реализацией комплексного плана развития Кеслеровского сельского поселения возлагается на администрацию Кеслеровского сельского поселения Крымского района.

Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой администрации Кеслеровского сельского поселения.

Ожидаемые результаты реализации плана

Реализация комплексного плана развития Кеслеровского сельского поселения позволит перевести  экономику Кеслеровского сельского поселения на многоотраслевую структуру, повысить бюджетную обеспеченность поселения, увеличить занятость населения, создать условия для комфортного проживания граждан с учетом их экономических, социальных, образовательных, культурных и других интересов и запросов.

Глава Кеслеровского сельского поселения                                                                      Крымского района                                                                                                         А.Ю.Шаров