администрация кеслеровского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.06.2015г.							                     № 73

хутор Павловский

О подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план Кеслеровского сельского поселения Крымского  района

Краснодарского края

В соответствии с пунктами  2, 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 устава Кеслеровского  сельского поселения  Крымского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план  Кеслеровского сельского поселения  Крымского  района, утвержденный решением Совета Кеслеровского сельского поселения Крымского  района  от 30 марта 2011 года №79.

2.	Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральный план  Кеслеровского сельского поселения Крымского  района (приложение).

3.	Поручить  комиссии по землепользованию и застройки Кеслеровского сельского поселения (Кошелева Е.В.) проводить процедуры по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Кеслеровского  сельского поселения

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить  на официальном сайте администрации Кеслеровского сельского поселения в сети Интернет.

5.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кеслеровского сельского поселения Кошелеву Е.В..

6.	Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Кеслеровского сельского поселения

Крымского района                                              		                 А.Ю.Шаров

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района от 03.06.2015г. № 73 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в генеральный план

Кеслеровского  сельского поселения Крымского района

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прием предложений о внесении изменений в генеральный план Кеслеровского сельского поселения Крымского района | до 10 июня 2015 года |
| 2. | Проведение конкурсных процедур; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | до 30 июля 2015 года |
| 3. | Подготовка проекта изменений в генеральный план поселения | до 15 августа 2015 года |
| 6. | Размещение проекта изменений в генеральный план во ФГИС ТП | до 20 августа 2015 года |
| 7. | Процедура рассмотрения и согласования проекта о внесении изменений в генеральный план поселения | до 30 октября 2015 года |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план поселения | до 30 сентября 2015 года |
| 9. | Направление проекта решения о внесении изменений в генеральный план поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главой Кеслеровского сельского поселения в Совет Кеслеровского сельского поселения | до 15 октября 2015 года |
| 10. | Рассмотрение проекта изменений в генеральный план Совета Кеслеровского поселения Крымского района | до 23 октября 2015 года |

Глава Кеслеровского сельского поселения

Крымского района                   			А.Ю.Шаров

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в СТП, генеральный план

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1.Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план или СТП 2.Внесение изменений в план –график закупок 3.Принятие решения о софинансировании | до5 июня 2015 года | Администрация муниципального образования |
| 2. | Прием предложений о внесении изменений в генеральный план или СТП | до 5 июня 2015 года | Администрация муниципального образования |
| 3. | Рассмотрение комиссией предложений о внесении изменений в генеральный план или СТП | до 5 июня 2015 года | Администрация муниципального образования |
| 4. | Подготовка задания на разработку проекта о внесении изменений в генеральный план или СТП и согласование с департаментом по архитектуре и градостроительству КК | до 5 июня 2015 года | Администрация муниципального образования |
| 5. | Проведение конкурса | до 1 июля | Администрация муниципального образования |
| 6. | Рассмотрение заявок | до 20 июля | Администрация муниципального образования |
| 7. | Подписание контракта | до 30 июля | Администрация муниципального образования |
| 8. | Подготовка проекта изменений в генеральный план или СТП | до 15августа 2015 года | Разработчик и Администрация муниципального образования |
| 9. | Размещение проекта изменений в генеральный план или СТП во ФГИС ТП | до 20августа 2015 года | Администрация муниципального образования |
| 10. | Процедура рассмотрения и согласования проекта о внесении изменений в генеральный план или СТП | до 30 сентября 2015 года | Департамент по архитектуре и градостроительству КК |
| 11. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план ( за исключением СТП) | до 30 сентября 2015 года | Администрация муниципального образования |
| 12. | Направление проекта решения о внесении изменений в генеральный план или СТП главой муниципального образования в законодательный орган | до 15 октября 2015 года | Администрация муниципального образования |
| 13. | Утверждение проекта изменений в генеральный план или СТП | до 23октября 2015 года | Администрация муниципального образования |